## mission_3-5
mission_3-5
簡易掲示板 | スケジュール | 作業項目 | 推定所要時間（min）[hour] | 推定所要時間（max）[hour]
|  | ・パスワード入力用フォームの作成 | 0.5 | 0.75
|  | ・コメント投稿用フォームの作成 | 0.5 | 0.75
|  | ・コメント削除・編集用フォームの作成 | 0.5 | 0.75
・ユーザー登録用フォームの作成
|  | →フォームの作成 | 0.5 | 0.75
|  | →ユニークなIDを生成する機構を用意する | 2 | 4
|  | →フォームで送信されたアドレス宛にメッセージを送信する仕組みを作る | 2 | 4
|  | →仮登録用フォームに保存されたIDが、ログイン画面で入力されると 本登録用テーブルに保存されるような仕組みを作る | 3 | 4
・パスワード確認用フォームの作成
|  | →フォーム作成 | 0.5 | 1
|  | →送信されたアドレスと一致するアドレスがあった場合、もう一度アドレス宛にIDを送信する仕組みを作る | 3 | 5
|  | ・パスワードの一時保存機能を作る | 3 | 5
|  | ・画像・動画の投稿機能を作る | 3 | 5
|  |  | 計(min) | 計(max)
|  |  | 18.5 | 31
mission_3-6以降の作業を進めていくと終わる作業も多いため、missionを進めつつ効率の良いやり方で機能を追加していこうと思う。